## PLANEAMIENTO
|  | Sprint | 1 | 2 | 3
ID | Description | Horas | 30 | 50 | 40
1 | Preparar el sistema de integracion continua |  | 3
2 | Crear el Esqueleto del sistema |  | 3
3 | Crear la funcion para registrar conductores y vehiculos |  | 7
4 | Crear sistema para insertar y actualizar datos sobre los conductores y vehiculos |  | 6
5 | Implementar un sistema de autenticion de usuario |  | 4
6 | Mostrar una lista de usuarios y vehiculos alamcenados en la DB,vista simple |  | 3
7 | Implementar una la lista de opciones para el usuario y vehiculo |  | 4
Sprint 1 | Hacer conexiones con la DB
5 | Soporte grafico en el cliente |  |  | 10
6 | Hacer un diseño de las zonas de insercion y modificacionde datos con sistemas graficos |  |  | 15
7 | Implementar vista de la asignacion de vehiculos y modificacion de estados |  |  | 10
8 | Implementar vista de estado de los Conductores y vehiculos |  |  | 15
Sprint 2 | Minimal Working Version
9 | Introducir datos de conductores y vehiculos |  |  |  | 20
10 | Asignar un Vehiculo a un Conductor |  |  |  | 10
11 | Modificar estado de un conductor y vehiculo |  |  |  | 10
Sprint 2 | Plug in the real data
Release 1 | Version Estable

## ESTRUCTURA_TRABAJO_US
ID | TAREAS | PASOS A SEGUIR
1 | Especificar UserStory <ID> | 1. Preparar el MS Word en base a la plantilla del User Story
2 | Definir los conceptos claves para la user story | 1. Colocar el concepto con su definición
3 | Diseñar Lógica de Aplicación | 1. Definir la "interfaz" en Java. 2. Definir la "clase" de lógica de negocio con la implementación del método para la operación definida. 3. Definir los casos de pruebas para asegurar la lógica.
4 | Diseñar Tablas | 1. Diseñar las tablas requeridas para soportar las necesidades de información de la User Story
2. Se debe actualizar el Diccionario de Datos con los cambios introducidos.
5 | Implementar casos de pruebas unitarias | 1. Definir los datos de pruebas para cada caso de prueba
2. Implementar la lógica del caso de prueba en Junit
6 | Implementar caso de Pruebas Funcionales (para Servicio Web o REST) | 1. Definir los datos de pruebas para cada caso de prueba
2. Implementar el caso de prueba usando SOAPUP para el caso de WebService.
3. Implementar el caso de prueba usando Selenium para el caso de servicio REST
7 | Implementar la lógica de negocio | 1. Implementar en el EJB la lógica del negocio 2. Implementar en el Servicio (WebService y REST) la exposición de la lógica implementada en el EJB.
8 | Implementar la lógica de acceso a datos | 1. Implementar las clase o refabricar clase existente para acceso a los datos.
9 | Implementar los DTOs mapeados con las tablas | 1. Definir o refabricar las clases existentes conectandola con la base de datos usando JPA / Hibernate.